[FECHA]

DICTAMEN PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Vista:

La solicitud de la empresa [CONTRATISTA] para la ejecución del contrato [N.º] de la LPN [N.º] “[OBJETO]” ID [N.º] en la que solicita la suscripción de un convenio modificatorio de monto y plazo.

Considerando:

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del contrato [N.º], suscrito con, [CONTRATISTA] en fecha [FECHA], cuyo plazo original de ejecución es de 235 días calendario, con inicio el [FECHA] y finalización prevista para el [FECHA].

No obstante, a la fecha, el contrato cuenta con una prórroga de 20 (veinte) días calendario, otorgada mediante [RESOLUCIÓN], en razón de las lluvias registradas durante los meses de abril y mayo, extendiéndose en consecuencia el plazo de ejecución hasta el [FECHA].

Que, la Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, dispone: Artículo 67.- De la modificación de los Contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.

## Fundamento técnico de la solicitud de ampliación de monto y plazo.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal de obras “Del seguimiento de los trabajos en ejecución correspondientes a la [OBJETO]isión técnica del terreno mediante el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), los resultados geotécnicos determinaron la necesidad de realizar un recálculo completo de los planos estructurales para garantizar la estabilidad, seguridad estructural y vida útil de la edificación, para lo cual se redimensionaron las zapatas de fundación, vigas de encadenados inferiores y superiores, y columnas.

En cuanto al entorno próximo se requieren trabajos de destronque y limpieza de árboles próximos a la huella de la edificación, así como tareas de relleno y compactación de suelo.

Además, se ha verificado que la infraestructura actual del predio no cuenta con la suficiente

previsión e instalación de un sistema hidráulico que asegure el abastecimiento continuo de agua potable, que garantice el caudal y la presión requeridos para el correcto uso de la nueva edificación en sus dependencias de Laboratorio, cantina y para la seguridad contra incendios.

Esta reingeniería y la incorporación de rubros nuevos conllevan un incremento sustancial en el volumen físico de los trabajos a ejecutar, demandando mayores tiempos de procesos

constructivos, encofrados, armado de armaduras, tiempos de curado y fabricación de elementos metálicos, los cuales conllevan adición de tiempo estrictamente proporcional al esfuerzo logístico y operativo requerido para absorber la mayor cantidad de trabajo sin alterar la calidad de la obra.”

La solicitud se fundamenta en la necesidad de aumentar la cantidad de rubros ya contemplados en el contrato e incluir ítems no contemplados originalmente, pero que son indispensables para la adecuada culminación de la obra.

A continuación, se detallan los ítems que formarán parte del convenio modificatorio:

ÍTEMS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL

| Planilla de Rubros con Ampliación de Cantidades |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | UM / Presentación | Cantidad | Justificación del Rubro |
| — | — | Relleno y compactación de terreno - Relleno y compactación de Terreno. | Unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 42,83 | Es indispensable para la ejecución segura de las adecuaciones topográficas del terreno con respecto a la nueva edificación. |
| — | — | Servicio de Excavación Estructural - Excavación | Unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 46,24 | Se hace necesaria la ejecución del rubro debido a las indicaciones de la nueva cota de fundación arrojada por el Estudio de Suelos y debidamente indicada en los planos estructurales. |
| — | — | Colocación de hormigón armado - Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre) | Unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 0,87 | Es necesaria la adición de mayor cantidad del rubro debido las nuevas especificaciones de los Planos Estructurales. |
| — | — | Colocación de hormigón armado - Columnas de H° A° | Unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 4,5 | Es necesario la adición de mayor cantidad del rubro debido las nuevas especificaciones de los Planos Estructurales. |

ÍTEMS NUEVOS A SER EJECUTADOS

| Planilla de Rubros a incluir |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | UM / Presentación | Cantidad | Justificación del Rubro |
| — | — | Destronque de árbol- Con retiro al vertedero municipal. | Unidad de medida: unidad presentación: UNIDAD | 3 | Se requiere de trabajos de destronque y limpieza de árboles próximos a la huella de la edificación a fin de garantizar |
| — | — | Provisión y montaje de tanque elevado metálico y accesorios. Tanque tipo copa de 5.000 litros. Incluye base para fundación, alimentación desde la acometida (con excavación y protección mecánica), 2 llaves de paso de termofusión de 25 mm, tubos de termofusión de 25 mm y accesorios. Luz baliza (soporte, luz baliza, cable tt 2x1 y colocación). Kit de pararrayos (pararrayos, jabalina, cable de cobre y aisladores de losa, colocación). Escalera marinera. Servicio de logotipo pintado. | Unidad de medida: unidad presentación: UNIDAD | 1 | Se hace estrictamente necesaria la previsión e instalación de un sistema que asegure el abastecimiento continuo de agua potable, garantizando el caudal y la presión requeridos para el correcto uso de la cantina con cocina, sanitarios y limpieza general del Bloque. |

## Por lo expuesto

Teniendo en cuenta la solicitud del Contratista y considerando los criterios técnicos recibidos por la Fiscal de Obras, en donde se observa la justificación de la necesidad de ampliar la cantidad de rubros contractuales e incorporar rubros nuevos para la correcta culminación de la obra; y conforme a lo verificado, corresponde dar lugar a la ampliación del plazo en 20 (veinte) días calendario, lo que representa el [PORCENTAJE] del plazo total del contrato, asimismo, el monto solicitado que asciende a [MONTO] (monto en letras omitido), equivalente al [PORCENTAJE] del monto contractual, no superando el límite del 20% del monto y plazo originalmente pactados.

En consecuencia, se recomienda al [AUTORIDAD COMPETENTE] dar inicio al procedimiento correspondiente para la formalización del Convenio Modificatorio del Contrato [INSTITUCIÓN] N.º [N.º], derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N.º [N.º].

_____________________________

[PERSONA]

Administradora de Contrato