[FECHA]

DICTAMEN

PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

Vista:

La solicitud del contratista [CONTRATISTA] para la ejecución del contrato N.°[N.º] de la LPN [N.º] “[OBJETO]” ID [N.º] [LOTE], en la que solicita una prórroga por días de lluvia conforme al informe de lluvias de la DINAC de los meses de junio, julio y [PERÍODO].

Considerando

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del contrato [N.º], suscrito con, [CONTRATISTA] cuyo plazo original de ejecución es de 257 días calendario, con inicio el [FECHA] y finalización prevista inicialmente para el [FECHA].

No obstante, a la fecha, el contrato cuenta con una prórroga de 31 (treinta y un) días calendario, otorgada mediante [RESOLUCIÓN], en razón de las lluvias registradas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, extendiéndose en consecuencia el plazo de ejecución hasta el [FECHA].

Que, conforme al informe del Fiscal de Obras de fecha [FECHA], determinar los días de prórrogas se ha considerado la cantidad y la intensidad promedio de las precipitaciones, que han tenido en el avance de la obra en los meses de junio, julio y [PERÍODO], teniendo en cuenta las características propias del proyecto que son citados a continuación:

Obras de desmontaje y montaje de techos (exterior) y terminaciones en el interior. Gran superficie de techos que involucran trabajos expuestos a cielo abierto, en los cuales el proceso constructivo a la intemperie se detiene por completo. Tomando como base de comparación el Registro Pluviométrico de la DINAC y los registros del Libro de Obras.

Que conforme a lo establecido en la Ley N.º 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, reglamentada por el Decreto N.º 2264/2024, El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables. En ese sentido, las condiciones climáticas adversas, debidamente verificadas por el Fiscal de Obras y respaldadas por los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología, constituyen una causal de fuerza mayor que habilita la concesión de la prórroga solicitada.

Que dichas circunstancias constituyen una causa de fuerza mayor ajena al contratista, debidamente verificada y documentada en el libro de obra, por lo que corresponde la concesión de una prórroga proporcional al tiempo de afectación.

## Fundamento técnico de la solicitud de prórroga

Para este procedimiento se han sumado los días efectivamente no trabajados, teniendo en cuenta la magnitud del impacto de las lluvias y la humedad en cada actividad para ejecución de los rubros.

Para documentar detalladamente el efecto de las lluvias que han afectado la obra, se anexan datos meteorológicos del Registro Hidrometeorológico de la DINAC situado en la ciudad de [UBICACIÓN]. Además, se anexan copias del Libro de Obras en las cuales se han consignado los días de lluvia y el análisis del impacto que ha afectado al desarrollo normal de obra.

Días de afectación por lluvia

| PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES – Año [OMITIDO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | FECHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Julio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |

Días de afectación por humedad

| PLANILLA DE REGISTROS DE HUMEDAD – Año [OMITIDO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | FECHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Julio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

## Duración del Plazo Adicional Propuesto

Con base al análisis de los días no laborables por lluvia y humedad, se solicita una prórroga a ser adicionados al plazo contractual original.

➤ Plazo adicional solicitado: 21 días
➤ Nuevo plazo de finalización prevista: [FECHA]

## Por lo expuesto

En atención a la solicitud presentada por el Contratista, considerando los criterios técnicos emitidos por el Fiscal de Obras y conforme a lo verificado en el libro de obras, se constata una afectación de 15 (quince) días por lluvias y 6 (humedad) días por humedad, totalizando 21 (veintiún) días calendario.

En consecuencia, se recomienda al [AUTORIDAD COMPETENTE] dar inicio al procedimiento institucional correspondiente, a fin de autorizar la prórroga del plazo contractual mediante el Acto Administrativo, sugiriéndose la ampliación de 21 (veintiún) días calendario en el plazo de ejecución del Contrato.

______________________________

[PERSONA]

Administradora de Contrato