[FECHA]

DICTAMEN

PARA LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MULTA CONTRACTUAL

Vista:

El contrato [N.º] de la LMCN [N.º] “[OBJETO]”, con ID [N.º].

Considerando:

Que, el presente dictamen técnico se emite en el marco del contrato [N.º], suscrito con, [CONTRATISTA] en fecha [FECHA], cuyo plazo original de ejecución es de 120 (ciento veinte) días calendario, con inicio el [FECHA] y finalización prevista para el [FECHA].

Que, el contrato cuenta con la [ADENDA] que por [RESOLUCIÓN] en fecha [FECHA] se autoriza la suscripción de la Adenda modificatoria de las especificaciones técnicas del motor de 3.6 Kw a 4,0 kw, a ser instalado en un plazo máximo de 15 (quince) días corridos a partir de la publicación de la misma. La mencionada adenda fue publicada en fecha [FECHA], dando lugar como plazo máximo para el cumplimiento en fecha [FECHA].

Que, el cumplimiento pleno de la provisión, instalación y puesta en marcha del ascensor fue finalmente realizada en fecha [FECHA], según lo mencionado en el Acta de Recepción correspondiente.

## Fundamento técnico legal de la solicitud de aplicación de multa.

La Cláusula 10 “Multas” del contrato expresa que: “Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/2022”.

Por otra parte, el apartado “Porcentaje de multas” del PBC de la licitación establece expresamente que:

“El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: [PORCENTAJE].

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales”.

En el presente caso, considerando el plazo máximo de la [ADENDA] y la fecha del Acta de Recepción, se verifica que la cantidad de días de atraso es de un total de 257 (doscientos cincuenta y siete) días.

Para el cálculo del monto correspondiente, considerando la cláusula y apartado mencionados anteriormente, se procede de la siguiente manera:

Datos:

- Monto adjudicado: [MONTO]

- Porcentaje diario de multa: [PORCENTAJE]

Monto = ([MONTO] * [PORCENTAJE]) * 257 = [MONTO]

Tomando en cuenta el cálculo realizado y que el monto obtenido es menor al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el cual es de [MONTO] ([PORCENTAJE] del monto adjudicado), corresponde desde la perspectiva administrativa y jurídica la aplicación de multa al proveedor [CONTRATISTA]

## Por lo expuesto

Teniendo en cuenta las condiciones contractuales y reglamentarias vigentes y conforme a lo verificado, corresponde dar lugar a la aplicación de multa por un monto total de [MONTO] (monto en letras omitido).

En consecuencia, se recomienda al [AUTORIDAD COMPETENTE] dar inicio al procedimiento correspondiente para la formalización de la solicitud de aplicación de multa al Contratista [CONTRATISTA]  por el monto anteriormente expuesto.

_____________________________

[PERSONA]

Administradora de Contrato