[LOCALIDAD ANONIMIZADA], [FECHA OMITIDA]

DICTAMEN [IDENTIFICADOR OMITIDO]
       PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

Vista:

La solicitud del contratista [NOMBRE OMITIDO] para la ejecución de la LMCN [IDENTIFICADOR OMITIDO] [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO] [AÑO OMITIDO] ID [IDENTIFICADOR OMITIDO]”, en la que solicita una prórroga por condiciones climáticas adversas registradas en el mes de diciembre.

Considerando

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], suscrito con el [NOMBRE OMITIDO], cuyo plazo original de ejecución es de 117 días calendario, con inicio el [FECHA OMITIDA] y finalización prevista para el [FECHA OMITIDA].

Que, conforme al informe del Fiscal de Obras de fecha [FECHA OMITIDA], durante el mes de diciembre se registraron lluvias intensas y humedad excesiva, las cuales imposibilitaron el normal desarrollo de las actividades programadas en la obra, sin implicar paralización total del contrato.

Que, en respaldo de lo expuesto, se adjuntan informes meteorológicos y registros oficiales de la Dirección de Meteorología e Hidrología, los cuales acreditan un total de 10 días de afectación por lluvias y 5 días por exceso de humedad, haciendo un total de 15 días de afectación efectiva.

Que conforme a lo establecido en la Ley N.º 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, reglamentada por el Decreto N.º 2264/2024, El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables. En ese sentido, las condiciones climáticas adversas, debidamente verificadas por el Fiscal de Obras y respaldadas por los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología, constituyen una causal de fuerza mayor que habilita la concesión de la prórroga solicitada.

Que dichas circunstancias constituyen una causa de fuerza mayor ajena al contratista, debidamente verificada y documentada en el libro de obra, por lo que corresponde la concesión de una prórroga proporcional al tiempo de afectación.

## Fundamento técnico de la solicitud de prórroga

Durante la etapa de ejecución de la obra, se han presentado condiciones climáticas adversas que han imposibilitado el normal desarrollo de los trabajos programados. Para este procedimiento se han sumado los días efectivamente perdidos y los días de reducción de productividad, teniendo en cuenta la magnitud del impacto de las lluvias en cada actividad para ejecución de rubros. De acuerdo al informe del Fiscal de Obras.

Para documentar detalladamente el efecto de las lluvias que han afectado la obra, se anexan datos meteorológicos del Registro Hidrometeorológico de la DINAC situado en la Filial de [LOCALIDAD ANONIMIZADA], debido a que en [LOCALIDAD ANONIMIZADA] no se cuenta con estación meteorológica. Además, se anexan copias del Libro de Obras en las cuales se han consignado los días de lluvia y el análisis del impacto que ha afectado al desarrollo normal de obra.

En atención a la solicitud presentada, corresponde aclarar que el reconocimiento de días de lluvia se realiza únicamente sobre la base de lo asentado en el Libro de Obras. Si bien los informes de la DINAC reportan precipitaciones en la zona, dichos datos tienen carácter referencial y no sustituyen el registro oficial en obra. En consecuencia, no se otorgan la totalidad de los días solicitados, sino únicamente aquellos efectivamente documentados en el Libro de Obras. Tal como se detalla a continuación:

Días de afectación por lluvia

| PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES – Año [OMITIDO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | FECHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL lluvias caídas |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Total General de lluvias caídas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Días de afectación por humedad

| PLANILLA DE REGISTROS - Año [OMITIDO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | FECHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

## Duración del Plazo Adicional Propuesto

Con base al análisis de los días no laborables por lluvia, se solicita una prórroga de 15 días calendario, a ser adicionados al plazo contractual original.

➤ Plazo adicional solicitado: 15 días
➤ Nuevo plazo de finalización prevista: [FECHA OMITIDA]

## Por lo expuesto

Teniendo en cuenta las solicitudes del Contratista, considerando los criterios técnicos recibidos por el Fiscal de Obras, y según lo verificado de lo asentado en el libro de obra los días efectivos de afectación son de 15 (quince) días calendarios que son los días a considerar como prórroga por lluvia y humedad excesiva, se recomienda a la [AUTORIDAD INSTITUCIONAL ANONIMIZADA] dar inicio al procedimiento institucional para autorizar la prórroga del plazo contractual vía Acto Administrativo, sugiriendo quince (15) días de Prórrogas del Plazo de Ejecución al Contratista.

______________________________

[NOMBRE OMITIDO]

Técnico- Administradora de Contratos