[LOCALIDAD ANONIMIZADA], [FECHA OMITIDA]

DICTAMEN [IDENTIFICADOR OMITIDO]
       PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Vista:

La solicitud de la empresa [CONTRATISTA ANONIMIZADO] para la ejecución del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO] de la LPN [IDENTIFICADOR OMITIDO] [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO] ID [IDENTIFICADOR OMITIDO] [LOTE OMITIDO] en la que solicita la suscripción de un convenio modificatorio de monto y plazo.

Considerando:

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], suscrito con, [CONTRATISTA ANONIMIZADO] en fecha [FECHA OMITIDA]
      , cuyo plazo original de ejecución es de 110 días calendario, con inicio el [FECHA OMITIDA] y finalización prevista para el [FECHA OMITIDA].

No obstante, a la fecha, el contrato cuenta con una prórroga de 4 (cuatro) días calendario, otorgada mediante Resolución [IDENTIFICADOR OMITIDO], en razón de las lluvias registradas durante el mes de febrero, extendiéndose en consecuencia el plazo de ejecución hasta el [FECHA OMITIDA]

Que, la Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, dispone: Artículo 67.- De la modificación de los Contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.

## Fundamento técnico de la solicitud de ampliación de monto y plazo

Durante el desarrollo de los trabajos se identificaron situaciones no contempladas en el diseño inicial, las cuales hacen necesaria la ejecución de trabajos adicionales y la incorporación de nuevos rubros, conforme al análisis técnico realizado.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal de obras “Del seguimiento de los trabajos en ejecución  a la obra Cerramiento Perimetral para el [SEDE INSTITUCIONAL ANONIMIZADA], correspondiente al [LOTE OMITIDO], actualmente en ejecución, se observa que para la correcta culminación de las mismas será necesaria la ampliación de cantidades en varios rubros contractuales, y la inclusión de rubros nuevos debido a que la obra de referencia corresponde a una obra implantada sobre un terreno con desniveles de suelo, presencia de un cauce hídrico en terreno anegado y que se hacen necesarias mayores cantidades de cerramiento perimetral, por cuanto en el transcurso de la ejecución de los trabajos se ve la necesidad de realizar varios ajustes técnicos de tal manera a que la obra intervenida quede terminada acorde a las exigencias constructivas que se precisa.”

La solicitud se fundamenta en que algunos ítems del contrato original requieren ampliación de cantidades debido a diferencias detectadas entre las proyectadas y las reales de ejecución, y en la necesidad de incluir ítems no contemplados originalmente, pero son indispensables para la adecuada culminación de la obra.

A continuación, se detallan los ítems que formarán parte de la ampliación, discriminados como sigue:

ÍTEMS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL

| Planilla de Rubros con Ampliación de Cantidades Licitación: [IDENTIFICADOR OMITIDO] - [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO]. Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | JUSTIFICACION DEL RUBRO |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Postes Prefabricado de Hormigón reforzado de 2,20 m recto, máximo cada 3 m, con postes prefabricados esquineros según necesidad. | unidad | 22,00 | Debido a la necesidad de completar la longitud real del cerramiento perimetral se precisa adicionar postes prefabricados de hormigón y la colocación de refuerzos con sus respectivos puntales. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Hormigón Base de Poste Prefabricado | Metros cúbicos | 2,75 | Hormigón base adicional para la colocación de los postes adicionales según ítem 1. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. | Metros cúbicos | 1,48 | Debido a la necesidad de mayor cantidad para refuerzo de las fundaciones de la reja en la zona del cauce hídrico. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal. | Metros cúbicos | 0,64 | Este rubro se hace necesario para la colocación de las fundaciones de pilares de refuerzo zona del cauce hídrico. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Excavación y carga de cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 39,27 | Es necesario adicionar esta cantidad debido a la topografía del terreno(desniveles), debido que en la cantidad contractual está considerada una sección constante de 30x60cm, sin embargo, debido a la topografía, el cimiento de PBC se debe realizar de manera escalonada con diferentes alturas. |

ÍTEMS NUEVOS A SER EJECUTADOS

| Planilla de Rubros a incluir Licitación: [IDENTIFICADOR OMITIDO] - [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO]. Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | JUSTIFICACION DEL RUBRO |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Desmonte de terreno | global | 1,00 | Este trabajo comprende la excavación mecánica con retroexcavadora y se hace necesario para permitir la construcción del cerramiento perimetral con mamposterías - Muralla de ladrillo común visto de 0,15 m y Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m, debe ejecutarse con el objetivo de nivelar superficie, eliminar la vegetación y obstáculos (tocones, raíces) y adecuar el terreno para ejecución de las obras citadas y despeje en el entorno próximo. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad-Verja metálica de protección, similar al existente. | Metros cuadrados | 36,00 | La verja metálica es necesaria ya que por la zona del cauce hídrico (previsto inicialmente como muralla) no se puede bloquear el curso del agua y debido a la cantidad de restos orgánicos de plantas que acarrea el cauce hídrico en días de lluvia. Funcionará como un fuelle permeable. |

## Por lo expuesto

Teniendo en cuenta la solicitud del Contratista, considerando los criterios técnicos recibidos por la Fiscal de Obras, en donde se observa la justificación de la necesidad de aumentar las cantidades de algunos ítems y la de incorporar rubros nuevos para la correcta culminación de la obra; y conforme a lo verificado, corresponde dar lugar a la ampliación del plazo en 20 (veinte) días calendario, lo que representa [PORCENTAJE OMITIDO] del plazo total del contrato, asimismo, el monto solicitado asciende a [MONTO OMITIDO], equivalente a [PORCENTAJE OMITIDO] del monto contractual, no superando el límite del 20% del monto y plazo originalmente pactados.

En consecuencia, se recomienda a la [AUTORIDAD INSTITUCIONAL ANONIMIZADA] dar inicio al procedimiento correspondiente para la formalización del Convenio Modificatorio del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional [IDENTIFICADOR OMITIDO].

__________________________

[NOMBRE OMITIDO]

Técnico- Administradora de Contratos