[LOCALIDAD ANONIMIZADA], [FECHA OMITIDA]

DICTAMEN [IDENTIFICADOR OMITIDO]
       PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Vista:

La solicitud de la empresa [CONTRATISTA ANONIMIZADO] para la ejecución del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO] de la LPN [IDENTIFICADOR OMITIDO] [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO] ID [IDENTIFICADOR OMITIDO] [LOTE OMITIDO] en la que solicita la suscripción de un convenio modificatorio de monto y plazo.

Considerando:

| Planilla de Rubros con Ampliación de Cantidades Licitación: [IDENTIFICADOR OMITIDO] - [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO]. Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | JUSTIFICACION DEL RUBRO |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Postes Prefabricado de Hormigón reforzado de 2,20 m recto, máximo cada 3 m, con postes prefabricados esquineros según necesidad. | unidad | 22,00 | Debido a la necesidad de completar la longitud real del cerramiento perimetral se precisa adicionar postes prefabricados de hormigón y la colocación de refuerzos con sus respectivos puntales. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Hormigón Base de Poste Prefabricado | Metros cúbicos | 2,75 | Hormigón base adicional para la colocación de los postes adicionales según ítem 1. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. | Metros cúbicos | 1,48 | Debido a la necesidad de mayor cantidad para refuerzo de las fundaciones de la reja en la zona del cauce hídrico. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal. | Metros cúbicos | 0,64 | Este rubro se hace necesario para la colocación de las fundaciones de pilares de refuerzo zona del cauce hídrico. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Colocación de hormigón armado - Excavación y carga de cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 39,27 | Es necesario adicionar esta cantidad debido a la topografía del terreno(desniveles), debido que en la cantidad contractual está considerada una sección constante de 30x60cm, sin embargo, debido a la topografía, el cimiento de PBC se debe realizar de manera escalonada con diferentes alturas. |

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], suscrito con [CONTRATISTA ANONIMIZADO] en fecha [FECHA OMITIDA]
      , para la rectificación de la planilla de cómputo métrico con la descripción de ítems y numeración establecido en el contrato original.

ÍTEMS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL

ÍTEMS NUEVOS A SER EJECUTADOS

| Planilla de Rubros a incluir Licitación: [IDENTIFICADOR OMITIDO] - [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO]. Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | JUSTIFICACION DEL RUBRO |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Desmonte de terreno | global | 1,00 | Este trabajo comprende la excavación mecánica con retroexcavadora y se hace necesario para permitir la construcción del cerramiento perimetral con mamposterías - Muralla de ladrillo común visto de 0,15 m y Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m, debe ejecutarse con el objetivo de nivelar superficie, eliminar la vegetación y obstáculos (tocones, raíces) y adecuar el terreno para ejecución de las obras citadas y despeje en el entorno próximo. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad-Verja metálica de protección, similar al existente. | Metros cuadrados | 36,00 | La verja metálica es necesaria ya que por la zona del cauce hídrico (previsto inicialmente como muralla) no se puede bloquear el curso del agua y debido a la cantidad de restos orgánicos de plantas que acarrea el cauce hídrico en días de lluvia. Funcionará como un fuelle permeable. |

## Por lo expuesto

Se recomienda al [AUTORIDAD INSTITUCIONAL ANONIMIZADA]
       dar inicio al procedimiento correspondiente para que se rectifique el acto administrativo y se establezca la planilla de cómputo métrico con la descripción de ítems y numeración acorde al contrato.

__________________________

[NOMBRE OMITIDO]

Técnico- Administradora de Contratos