[LOCALIDAD ANONIMIZADA], [FECHA OMITIDA]

DICTAMEN [IDENTIFICADOR OMITIDO] PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Vista:

La solicitud de la empresa [CONTRATISTA ANONIMIZADO]. para la ejecución del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO] de la LPN [IDENTIFICADOR OMITIDO] [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO] ID [IDENTIFICADOR OMITIDO] [LOTE OMITIDO] [UNIDAD ACADÉMICA ANONIMIZADA] en la que solicita la suscripción de un convenio modificatorio de monto y plazo.

Considerando:

Que el presente dictamen técnico se emite en el marco del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], suscrito con, [CONTRATISTA ANONIMIZADO]. en fecha [FECHA OMITIDA], cuyo plazo original de ejecución es de 257 días calendario, con inicio el [FECHA OMITIDA] y finalización prevista para el [FECHA OMITIDA].

Que, la Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, dispone: Artículo 67.- De la modificación de los Contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.

## Fundamento técnico de la solicitud de ampliación de monto y plazo.

Durante el desarrollo de los trabajos se identificaron situaciones no contempladas en el diseño inicial, las cuales hacen necesaria la incorporación de nuevos rubros, conforme al análisis técnico realizado.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal de obras “Del seguimiento de los trabajos en ejecución de las Obras en la [UNIDAD ACADÉMICA ANONIMIZADA], correspondiente al [LOTE OMITIDO], que actualmente se encuentra en la etapa de Obra Gris (mamposterías, cubiertas e instalaciones ocultas: electricidad y plomería), se ha constatado la necesidad de ejecutar varios rubros a citar: Reparación de fisuras existentes, mamposterías entre dependencias, refuerzos en puntos críticos de la estructura del techo y revoques de terminaciones que contribuyen a la estética en muros. Así como la instalación eléctrica de un tablero con cableado, acometida y llave de corte cuyos detalles se presentan en el esquema eléctrico.

Se hace necesario, además, adicionar la Pre Instalación (para los equipos de aire acondicionado que han de ser adquiridos a futuro). Los planos anexos al presente informe detallan: el esquema completo del sistema eléctrico, los cables de alimentación eléctrica destinada a los equipos y tuberías de cobre y de desagües.

Tras la revisión técnica documental y en sitio, se constata que, para garantizar la correcta continuidad del proyecto acorde a las normativas constructivas y considerando la envergadura de la Obra, es indispensable realizar una modificación contractual que contemple: Incorporación de cantidades en diversos rubros nuevos para garantizar la correcta ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de bases y Condiciones.”

La solicitud se fundamenta en la necesidad de incluir ítems no contemplados originalmente, pero que son indispensables para la adecuada culminación de la obra.

A continuación, se detallan los ítems que formarán parte del convenio modificatorio:

ÍTEMS NUEVOS A SER EJECUTADOS

| Planilla de Rubros a incluir Licitación: [IDENTIFICADOR OMITIDO] - [OBJETO CONTRACTUAL ANONIMIZADO]. Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | JUSTIFICACION DEL RUBRO |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Mampostería – Reparación de rajaduras en mampostería con envarillado | Metro lineal | 127,00 | Se hacen necesarias las reparaciones de rajaduras en dinteles, vanos y esquinas de muros a fin de subsanar las fisuras visibles y evitar evoluciones a grietas. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Mampostería - macizada de ladrillo común | Metros cuadrados | 25,00 | Se ha constatado la necesidad de cerramiento de mampostería superior sector de la Biblioteca colindante con el espacio de Dirección, a fin de garantizar el aislamiento acústico: La densidad del ladrillo común macizo frena eficazmente la transmisión de ruidos aéreos. Y como refuerzo adosado al muro del tablero eléctrico. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Mampostería- Mampostería de elevación ladrillos huecos de 6 agujeros | Metros cuadrados | 26,54 | Se ha constatado la necesidad de cerramiento de mampostería superior en el sector de cocina y depósito a fin de lograr estanqueidad y separación entre ambos ambientes garantizando espacios salubres (especialmente requeridos en ambientes destinados a la preparación de alimentos). |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Revoque- Revoques de macizada | Metros cuadrados | 24,50 | Se hace necesario a fin de lograr la regularización de pequeñas superficies de los muros y que este actúe como base indispensable para los acabados estéticos superficiales de enduido y pintura |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Reparación de techo- refuerzo de la estructura metálica del techo | Global | 1,00 | Se ha constatado la necesidad de adicionar refuerzos de piezas metálicas mediante uniones de soldadura verticales y horizontales para restaurar la capacidad de soporte estructural, y garantizar la seguridad ante cargas dinámicas y extender la vida útil de la cubierta. El uso combinado de ambas posiciones de soldadura permite una transferencia de esfuerzos continua y tridimensional entre los elementos reforzados. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Construcción e instalaciones eléctricas-Instalaciones eléctricas, cableado, tablero eléctrico, incluye acometida y llave de corte eléctrica | Global | 1,00 | Se hace indispensable para centralizar de forma segura la protección, maniobra y distribución del sistema eléctrico trifásico de alta demanda en el proyecto y evitar riesgos eléctricos asociados. |
| [OMITIDO] | [OMITIDO] | Montaje/desmontaje de sistemas de aires acondicionados - Pre instalación de aires acondicionados | Global | 1,00 | Esto se hace necesario en esta etapa para facilitar la futura instalación de equipos de aire acondicionado (compresores y condensadores) Estos trabajos consisten en montajes de tuberías de frigorías de cobre que transportan el gas refrigerante, tubos de PVC de desagües de aguas de condensación y cableados para la alimentación eléctrica. |

## Por lo expuesto

Teniendo en cuenta la solicitud del Contratista y considerando los criterios técnicos recibidos por la Fiscal de Obras, en donde se observa la justificación de la necesidad incorporar rubros nuevos para la correcta culminación de la obra; y conforme a lo verificado, corresponde dar lugar a la ampliación del plazo en 20 (veinte) días calendario, lo que representa [PORCENTAJE OMITIDO] del plazo total del contrato, asimismo, el monto solicitado que asciende a [MONTO OMITIDO], equivalente a [PORCENTAJE OMITIDO] del monto contractual, no superando el límite del 20% del monto y plazo originalmente pactados.

En consecuencia, se recomienda al [AUTORIDAD INSTITUCIONAL ANONIMIZADA]
       dar inicio al procedimiento correspondiente para la formalización del Convenio Modificatorio del Contrato [IDENTIFICADOR OMITIDO], derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional [IDENTIFICADOR OMITIDO].

_____________________________

[NOMBRE OMITIDO]

Técnico- Administradora de Contratos